УПРАВЛЕНИЕ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  МИЧУРИНСКА

23.09.2020                                         ПРИКАЗ                                                   №340

Об  утверждении дорожной карты  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в городе Мичуринске в 2021 году»

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и науки  Тамбовской области от 28.08.2020  №1993  «Об утверждении  дорожной  карты  «Организация и проведение государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в Тамбовской области в 2021 году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в городе Мичуринске в 2021 году  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в городе Мичуринске в 2021 году» согласно приложению.

- Контроль за  исполнением  данного приказа  возложить на ведущего специалиста  управления народного образования Н.Л. Бабайцеву.

Начальник управления                                                                         А.В. Климкин

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г. Мичуринске в 2021 году»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году |
|  | Комплексный анализ результатов ЕГЭ, определение основных направлений повышения качества образования в 2020 – 2021 уч. году. (августовская коллегия, педагогические советы ОУ). | август-сентябрь 2020 | Управление народного образования (далее - УНО), МБУ Учебно-методический и информационный центр (далее - УМиИЦ), общеобразовательные учреждения (далее - ОУ) |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями, заместителями ОУ по итогам ГИА-11 выпускников ОУ в 2020 году | сентябрь 2020 | УНО |
| 3. | Планирование и организация деятельности городских профессиональных объединений учителей-предметников с учетом анализа ГИА-11 | август 2020 | УНО, руководители городских профессиональных объединений (далее - ГПОУ) |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Анализ результатов ЕГЭ по всем учебным предметам. Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников | август 2020 | УНО, УМиИЦ, руководители ОУ |
|  | Участие учителей-предметников ОУ в курсах повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9,11 | в течение учебного 2020-2021 года | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Проведение пробных экзаменов в форме: ЕГЭ: русский язык, математика (базовый уровень), математика (профильный уровень); ОГЭ: русский язык, математика | По плану ОУ | Руководители ОУ |
|  | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 9,11 классов ОУ к участию в ГИА-9, ГИА-11» | ноябрь, 2020, апрель, 2021 | УНО |
|  | Проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов | Сентябрь, 2020 | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Организация и подготовка к участию во Всероссийских проверочных работах | Октябрь,2020, март – апрель, 2021 г. | УНО, УМиИЦ, руководители ОУ |
|  | Организация участия учителей-предметников в мероприятиях по повышению квалификации | постоянно | УМиИЦ, руководители ОУ |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |
|  | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | в течение года | УНО |
|  | Приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Мичуринске в 2021 году» | сентябрь 2020 г. | УНО |
|  | Назначение муниципального координатора - ответственного за координацию деятельности по вопросам подготовки и организованного проведения ГИА, за взаимодействие с ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» и за формирование РИС | сентябрь 2020 г. | УНО |
|  | Назначение школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА – 9,11 | сентябрь, 2020 | руководители ОУ |
|  | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников | февраль, 2021 | УНО, ОУ |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | в течение года | УНО |
| 4. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9,11 |
|  | Участие специалистов управления народного образования администрации города Мичуринска, педагогов в региональных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2020-2021 учебном году. | весь период | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 | весь период | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Организация и проведение совещаний, круглых столов, методических семинаров | в течение года | Управление народного образования, УМиИЦ, ОУ |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: -выпускников ОУ текущего учебного года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2020 | УНО, руководители ОУ |
|  | Организация работы по сбору данных в соответствии с РИС ГИА | октябрь 2020 г. – июль 2021 г. | УНО, ОУ |
|  | Подготовка и направление в ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» 4.1 сведений об управлении народного образования администрации города Мичуринска, ОУ, выпускниках текущего года; 4.2 о ППЭ, об аудиториях в ППЭ; 4.3. об участниках проведения итогового сочинения (изложения); 4.4 об участниках ГИА-9,11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9,11, сведений о форме ГИА; 4.5 об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 4.6 о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты); 4.7 о наличии у участников ГИА допуска к прохождению ГИА. | по графику | УНО, ОУ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки. | 02.12.2020 03.02.2021 05.05.2021 | УНО, УМиИЦ руководители ОУ |
|  | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе в основной и дополнительные сроки | 12.02.2021 11.03.2021, 18.05.2021 | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет | До 01.02.2021 | УНО |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: организация взаимодействия с территориальной психолого-медико- педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ; подготовка предварительного пакета документов на выпускников, претендующих на прохождение ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья; мониторинг документов, подтверждающих статус участника ГИА с ОВЗ; определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств; создание условий при проведении ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников. | сентябрь-декабрь 2020 сентябрь-ноябрь 2020 в течение года до марта 2020 г. и в течение экзаменационного периода | УНО, руководители ОУ, территориальная ПМПК |
|  | Организация общественного наблюдения из контингента родительской общественности Координация их деятельности. | в течение года | УНО, УМиИЦ |
|  | Участие в апробации новых технологических решений при проведении ГИА | по графику | УНО, ОУ |
|  | Организация выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы | май, 2020 г. | УНО, ОУ |
|  | Координация организации доставки выпускников к ППЭ | согласно расписанию | УНО, ОУ |
|  | Координация обеспечения участия в процессе проведения ГИА-9,11 лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | согласно расписанию | УНО, ОУ |
|  | Обеспечение доставки членов ГЭК в ППЭ | согласно расписанию | УНО, ОУ |
|  | Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2020 года | август 2020 г. | УНО, ОУ |
|  | Организация занятий по математике для обучающихся «группы риска» | декабрь 2020 г. – май 2021 г. | Руководители ОУ |
|  | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | Апрель-май 2021 | УНО, руководители ОУ |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение, охрану правопорядка, бесперебойное электроснабжение | Апрель-май, 2021 | УНО |
|  | Подготовка к проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ | Апрель-май, 2021 | УНО, руководители ОУ |
|  | Участие в апробации технологических решений: тренировочный экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Ноябрь, 2020, март – апрель 2021 | УНО, ОУ |
| 6. Мероприятия по повышению объективности проведения ГИА-9, 11 (разъяснительная работа) |
|  | Совещания с руководителями ОУ | в течение года | УНО |
|  | Проведение родительских собраний | декабрь 2020, апрель 2021 | УНО, руководители ОУ |
|  | Информирование родителей и обучающихся через сайты | постоянно | УМиИЦ, руководители ОУ |
|  | Проведение классных собраний для обучающихся 9, 11 классов | постоянно | руководители ОУ |
|  | Совещания с членами ГЭК при проведении ГИА-9, руководителями пунктов проведения ОГЭ, организаторами о персональной ответственности каждого за соблюдение Порядка проведения ГИА-9. | Апрель-май 2021 | Начальник УНО, руководители ОУ |
|  | Соблюдение критериев качества и объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году | В течение года | Начальник УНО, муниципальный координатор, руководители ОУ |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). | в течение года | УНО, руководители ОУ, школьные координаторы |
|  | о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в установленные Порядком сроки |  |
|  | Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | постоянно | ОУ |
|  | Координация деятельности по оформлению информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОУ | постоянно | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | УНО, УМиИЦ, ОУ, ГПО педагогов-психологов |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года |  |
|  | Проведение мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры). | в течение года | УНО, УМиИЦ, ОУ |
|  | Организация работы муниципальной «Горячей линии» по вопросам ГИА-9,11 | ноябрь 2020 г. – август 2021 г. | УНО |
|  | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ (школьными координаторами) | весь период | УНО, ОУ |
|  | Организация оповещения участников ГИА о публикации утвержденных результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету | в установленные сроки | УНО, ОУ |
|  | Организация взаимодействия с муниципальными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | УНО |
|  | Подготовка и представление аналитического отчёта о проведении ГИА в 2021 году | август, 2021 г. | УНО, ОУ |
|  | Ведение и актуализация официального сайта управления | постоянно | УНО, УМиИЦ |
|  | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты администрации сайта, муниципалитета, на телефон «горячей линии» | постоянно | УНО |
| 8.Координация деятельности учреждений, участвующих в организации и проведении ГИА |
|  | Координация организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | постоянно | Бабайцева Н.Л., муниципальный координатор |
|  | Координация хода подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 | постоянно | муниципальный координатор |
|  | Координация миграции выпускников 9,11 классов, прибывающих в ОУ города Мичуринска из других городов | сентябрь, 2020 г. – май, 2021 г. | УНО, ОУ |