**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Современная школа»**

**Цель:** внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Характеристика результата | Ответственный исполнитель |
| 1 | Обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места | 2024 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей. Определены общеобразовательные организации для включения в перечень муниципальных образований Тамбовской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, УМиИЦ |
| 2 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 2021 | К концу 2019 года не менее чем в 1 школе создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, МБУ УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 3 | Внедрение разработанной на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 2024 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, МБУ УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 4 | Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций города Мичуринска | 2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях города Мичуринска, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, МБУ УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 5 | Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Мичуринска на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Мичуринска на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, МБУ УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 6 | Организация системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики для учителей предметной области «Технология»  | 2021 | К 1 сентября 2021 года в городе Мичуринске для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, МБУ УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 7 | Реализация комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  | 2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 8 | Обновление материально-технической базы в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |  2022 | К концу 2022 года в организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 9 | Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме не менее чем в 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций города Мичуринска реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, УМиИЦ, руководители образовательных организаций |
| 10 | Функционирование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями  | 2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций города Мичуринска обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | Управление народного образования администрации г.Мичуринска, УМиИЦ, руководители образовательных организаций |