

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.02.2022 | г. Тамбов | № 276 |

О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в 2022 году

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Проект 500+) (Приложение).
2. Отделу оценки качества образования (Ермакова) обеспечить координацию выполнения мероприятий «Дорожной карты», указанной п.1 настоящего приказа.

3. Назначить региональным координатором Проекта 500+ Примакову Елену Александровну, проректора по научно-методической работе и проектной деятельности Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».

4. Включить в число общеобразовательных организаций-участниц Проекта 500+ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска (далее - школа-участник Проекта 500+).

5. Назначить муниципальным координатором Наумову Марину Юрьевну, старшего методиста муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический и информационный центр» г. Мичуринска.

6. Назначить куратором школы-участника Проекта 500+ Трикозенко Ирину Витальевну, заместителя директора по УВР муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова.

7. Тамбовскому областному государственному казённому учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр экспертизы) (Мексичев), Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее - ТОИПКРО) (Мирзаева)обеспечить:

выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;

проведение мониторинговых мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся школы-участника Проекта 500+ и их статистический анализ;

информационное сопровождение реализации мероприятий «Дорожной карты», в том числе размещение актуальной информации на официальных сайтах Центра экспертизы, ТОИПКРО.

1. Рекомендовать Управлению народного образования администрации г. Мичуринска:

обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты», указанной в п.1 настоящего приказа;

оказать содействие муниципальному координатору в осуществлении взаимодействия со школой-участником Проекта 500+.

9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления Н.В. Мордовкина

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела оценки качества образования управления образования и науки области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Ермакова  Ректор ТОИПКРО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Мирзаева | Отдел контроля качества образования – 1 экз.  Центр экспертизы – 1 экз.  ТОИПКРО – 1 экз. в электронном и печатном виде  Комитет образования администрации г. Тамбова – в электронном виде  Управлению народного образования администрации г. Мичуринска – в электронном виде |

Приложение

к приказу управления

образования и науки

от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
|  | Назначение регионального координатора проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО | До 11.02.2022 | Управление образования и науки | Приказ |
|  | Определение школ-участников Проекта 500+ из числа общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, для участия в проекте согласно региональной квоте и методике отбора | До 11.02.2022 | Управление образования и науки, ТОИПКРО | Перечень образовательных организаций |
|  | Информационное сопровождение и размещение материалов на сайте Проекта 500+ | Февраль-декабрь 2022 | Центр экспертизы, ТОИПКРО | Информация на сайт |
|  | Анкетирование участников образовательных отношений из школ-участников Проекта 500+ с целью формирования рискового профиля школы (РПШ) | До 11.02.2022 | Региональный координатор | Статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО |
|  | Отбор кандидатов в кураторы ОО и организация их анкетирования | До 11.02.2022 | Управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, региональный координатор | Список кандидатов в кураторы, статистика анкетирования в личном кабинете ФИС ОКО |
|  | Назначение муниципальных координаторов и кураторов ОО | До 11.02.2022 | Управление образования и науки | Приказ |
|  | Размещение рискового профиля школ-участников Проекта 500+ в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК | До 11.02.2022 | ФИС ОКО | Рисковые профили школ (РПШ) |
|  | Установочный семинар/вебинар для школ-участников Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов ОО | 11.02.2022–  14.02.2022 | Региональный координатор, муниципальные координаторы и кураторы ОО | Информация на сайт |
|  | Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+ | 11.02.2022 –  05.07.2022 | Региональный координатор | Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+ |
|  | Участие в еженедельных вебинарах ФИОКО с региональными координаторами по обмену опытом для школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО | 11.02.2022 –  23.06.2022 | Региональный координатор, школы участницы Проекта 500+, кураторы ОО | Распространение успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков |
|  | Разработка школами-участниками Проекта 500+ и кураторами ОО концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | 14.02.2022 –  30.03.2022 | Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО, | Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковая программа школ-участниц Проекта 500+ |
|  | Первичное посещение кураторами ОО школ-участников Проекта 500+, начало работы с РПШ | 14.02.2022 –  01.03.2022 | Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Аналитическая справка,  информация на сайт |
|  | Формирование адресных планов-графиков региональных мероприятий Проекта 500+ | До 01.03.2022 | Региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Планы-графики |
|  | Заключение договоров с кураторами ОО на оказание услуг по консультированию школ-участников Проекта 500+ | До 01.03.2022 | ФИОКО, кураторы ОО | Заключенные договора |
|  | Проведение первого опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО | 10.03.2022 –  24.03.2022 | ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО | Аналитическая справка |
|  | Экспертиза региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями (Дорожных карт) | До 21.03.2022 | ФИОКО, региональный координатор | Аналитическая справка |
|  | Размещение школами-участниками Проекта 500+ концептуальных документов и антирисковых программ в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в ИС МЭДК | До 30.03.2022 | Школы-участники Проекта 500+ | Размещение документов в ИС МЭДК |
|  | Содержательная экспертиза концептуальных документов школ-участников Проекта 500+ федеральным координатором в соответствии с разработанными критериями | 01.04.2022 –  29.04.2022 | ФИОКО | Аналитическая справка |
|  | Подготовка подтверждающих документов исполненных Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | 25.04.2022 –  01.06.2022 | Региональный координатор, школы-участники Проекта 500+, муниципальные кураторы, кураторы ОО | Подтверждающие документы |
|  | Мониторинг вовлеченности регионов в проект (1 этап): содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта | 29.04.2022 | ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК |
|  | Мониторинг базовых направлений и мер в ИС МЭДК | 16.05.2022 | Региональный координатор, школа-участник Проекта 500+ | Активация базовых направлений и мер школой-участником Проекта 500+ |
|  | Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО | 30.05.2022 –  13.06.2022 | ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО | Аналитическая справка |
|  | Мониторинг наступления позитивных изменений в ИС МЭДК (1 этап) | 01.06.2022 | ФИОКО,  региональный координатор, кураторы ОО | Выгрузка данных из ИС МЭДК |
|  | Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | 01.06.2022 –  20.06.2022 | ФИОКО | Аналитическая справка |
|  | Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за первое полугодие 2022 года | 11.06.2022 | Кураторы ОО | Закрывающие документы |
|  | Первый мониторинг реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | 17.06.2022 | Региональный координатор | Аналитическая справка |
|  | Мониторинг вовлеченности регионов в проект (2 этап) по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных изменений | 30.06.2022 | ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК |
|  | Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с региональными координаторами по вопросам информационного, организационного и методического сопровождения Проекта 500+ | 30.08.2022 –  20.12.2022 | ФИОКО, региональный координатор | Координация деятельности по сопровождению участников Проекта 500+ |
|  | Второй цикл еженедельных вебинаров ФИОКО с участием директоров школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков | 15.09.2022 –  22.12.2022 | Региональный координатор,  директора школ-участников Проекта 500+, кураторы ОО | Распространение успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков |
|  | Второй мониторинг реализации дорожных карт планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | 16.09.2022 | Региональный координатор | Аналитическая справка |
|  | Проведение третьего опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров, школ-участников Проекта 500+ и кураторов ОО | 03.10.2022 –  14.10.2022 | ФИОКО, региональный координатор, директора школ-участников Проекта 500+ и кураторы ОО | Аналитическая справка |
|  | Мониторинг вовлеченности регионов в проект (3 этап) по содержательным и организационным критериям | 17.10.2022 | ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Размещение результатов мониторинга в ИС МЭДК |
|  | Мониторинг наступления позитивных изменений (2 этап) | 01.11.2022 | ФИОКО,  региональный координатор, кураторы ОО | Выгрузка данных из ИС МЭДК |
|  | Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений | 01.11.2022 –  15.11.2022 | ФИОКО | Аналитическая справка |
|  | Подготовка кураторами ОО закрывающих документов за второе полугодие 2022 года | 01.11.2022 | Кураторы ОО | Закрывающие документы |
|  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ | 20.12.2022 | ФИОКО, региональный координатор, управление образования и науки, Центр экспертизы, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, кураторы ОО, школы-участники Проекта 500+ | Отчет о реализации Проекта 500+ |