**«Дорожная карта»**

**мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания**

**в общеобразовательных организациях Тамбовской области**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Назначение кураторов, ответственных за информационно-методическое сопровождение Дорожной карты(далее – Куратор) | До 25 февраля | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Нормативный акт органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.Размещение нормативного акта на сайте |
| 2. | Создание на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, базовых общеобразовательных организаций в разделе «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» вкладку «Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях» | До 25 февраля | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,администрация ОО | Наличие раздела, вкладки на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций |
| 3. | Принятие локального акта о создании в базовых общеобразовательных организациях (далее – ОО) рабочих групп по проектированию и апробации рабочей программы воспитания(далее – Программа) | До 28 февраля | Администрация ОО | Приказ руководителя ОО.Размещение приказа на сайте  |
| 4. | Проведение установочного вебинара в целях подробного рассмотрения вопросов, связанных с мероприятиями плана Дорожной карты | Февраль  | ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»,ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» | Размещение материалов вебинара на сайте ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 5. | Организация консультирования по вопросам проектирования Программ ОО | Февраль – апрель | ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»,ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»,кураторы | Консультационные пункты (ссылки, телефоны, ФИО кураторов, специалистов) на сайтах ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества», ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 6. | Размещение Программ на официальных сайтах ОО | До 05 марта  | Администрация ОО | Размещённые Программы на официальных сайтах ОО |
| 7. | Аудит Программ ОО | 05-15 марта | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Информационно-аналитическая справка Куратора, размещенная на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 8. | Корректировка Программ ОО по итогам аудита | 15 – 20 марта | Администрация ОО | Размещение скорректированного проекта Программына сайтах ОО  |
| 9. | Формирование и размещение на сайтах списков ОО, внедряющих Программы (модули Программы) и активных ссылок на проектыПрограмм ОО, размещенных на сайтах ОО | До 25 марта | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Наличие списков и ссылок на сайтах.Направление информации в адрес ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 10. | Проведение регионального конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области» |  Февраль - май | Управление образования и науки области,ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» | Приказ управления образования и науки области о проведении конкурса «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области» |
| 11. | Создание банка «Лучшие воспитательные практики в образовательных организациях Тамбовской области» по результатам регионального конкурса  | До 12 мая | Управление образования и науки области ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» | Размещение лучших проектов Программ ОО в специализированных разделах сайта управления образования и науки области и ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» |
| 12. | Презентация проектов Программ ОО на заседаниях методических и педагогических советов, Управляющего совета, а также общешкольных родительских собраниях | В течение мая | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образованияАдминистрация ОО | Организованное коллективное обсуждение проектов Программ |
| 13. | Актуализация, утверждение Программ ОО и размещение её на сайте ОО | Август | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образованияАдминистрация ОО |  Приказ директора ОО об утверждении Программы.Размещение на сайте ОО |
| 14. | Внедрение Программ воспитания в ОО  | С 01 сентября | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образованияАдминистрация ОО | Размещение ссылок на Программы ОО в специализированномразделе на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |