УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

24.08.2018 ПРИКАЗ №351

Об утверждении муниципального комплекса мер в отношении школ с необъективными результатами Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2017, 2018 г.г.

На основании письма управления образования и науки Тамбовской области от 22.08.2018 №1.12-18/3411 «О результатах Всероссийских проверочных работ», в целях повышения объективности и качества результатов оценочных процедур ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный комплекс мер в отношении школ с необъективными результатами ВПР (Приложение).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учебно-методический и информационный центр» (и.о. директора Г.А. Тугарева) обеспечить информационно-методическое сопровождение комплекса мер.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений СОШ №2 (Рябов Д.А.), №15 (Шиленков Р.В.), проанализировать результаты ВПР 2017, 2018 г.г., разработать план школьных мероприятий по недопущению необъективных результатов до 01.10.2018.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста управления народного образования Н.Л. Бабайцеву

Начальник управления С.В. Солопова

Бабайцева Н.Л.,
5-31-91

        Приложение №1
        к приказу УНО
  от 24.08.2018 №351

Муниципальный комплекс мер
в отношении школ с необъективными результатами
 Всероссийских проверочных работ в 2017, 2018 г.г.
№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Производственное совещание с руководителями ОУ. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 2017, 2018 г.г. с выявлением возможных причин необъективности результатов в МБОУ СОШ №2,15.	27.08.2018	С.В. Солопова начальник УНО, / Рябов Д.А. / Шиленков Р.В.
2.	Совещание с руководителями городских профессиональных объединений учителей начальных классов, учителей-предметников, школьными координаторами по ВПР.	28.08.2018, / сентябрь / 2018 г.	Н.Л. Бабайцева, муниципальный координатор, УМиИЦ, руководители городских профессиональных объединений учителей
3.	Организация перепроверки Всероссийских проверочных работ обучающихся 4 классов по русскому языку (СОШ №2,15) на предмет качества и объективности.	до 01.10.2018	УНО, / УМиИЦ
4.	Создание и организация деятельности рабочей группы учителей ОУ с объективными результатами ВПР с целью оказания консультативной помощи школам с необъективными результатами	до 01.10.2018	УНО, / УМиИЦ
5.	Проведение семинара-практикума на тему «ВПР: качество и объективность проверки» для учителей-предметников (принимающих участие в проверке работ) сотрудниками ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	октябрь, 2018	УНО, / УМиИЦ, / ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» / (по согласованию)
6.	Совещание с руководителями ОУ, школьными координаторами на тему «Работа над ошибками: причины необъективности проведения ВПР».	ноябрь, 2018	Солопова С.В., начальник УНО, / Бабайцева Н.Л.. муниципальный координатор